## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện User | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 100% | Lê Thanh Trúc |  | 2025-06-23 | 100% | Nguyễn Văn Duy | Tự đánh giá phân chia công việc : Lê thanh Trúc : 50% Nguyễn Văn Duy : 50%
Giao diện giỏ hàng |  |  | 100% | Lê Thanh Trúc |  | 2025-06-23 | 100% | Nguyễn Văn Duy
Chức năng giỏ hàng |  |  | 100% | Lê Thanh Trúc |  | 2025-06-23 | 100% | Nguyễn Văn Duy
Chức năng thêm sản phẩm giỏ hàng |  |  | 100% | Lê Thanh Trúc |  | 2025-06-23 | 100% | Nguyễn Văn Duy
Call api lấy danh sách sản phẩm |  |  | 100% | Lê Thanh Trúc |  | 2025-06-23 | 100% | Nguyễn Văn Duy
Kiểm tra validation |  |  | 100% | Lê Thanh Trúc |  | 2025-06-23 | 100% | Nguyễn Văn Duy
Giao diện Admin | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 100% | Nguyễn Văn Duy |  | 2025-06-24 | 100% | Lê Thanh Trúc
Thêm xóa sửa sản phẩm |  |  | 100% | Nguyễn Văn Duy |  | 2025-06-24 | 100% | Lê Thanh Trúc
Tìm kiếm sản phẩm |  |  | 100% | Nguyễn Văn Duy |  | 2025-06-24 | 100% | Lê Thanh Trúc
Sắp xếp tăng giảm |  |  | 100% | Nguyễn Văn Duy |  | 2025-06-24 | 100% | Lê Thanh Trúc
Deploy Vercel | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Nguyễn Văn Duy |  | 2025-06-24 | 100%
Youtube |  |  | 100% | Nguyễn Văn Duy |  | 2025-06-24 | 100%
Merge code | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | Lê Thanh Trúc |  | 2025-06-24 | 100% | Lê Thanh Trúc, Nguyễn Văn Duy